# Запрос на изменение

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Управление инновациями: внедрение технологии смешанного обучения для повышения мотивации** |
| **Руководитель проекта** | **Марцинковская Е.М.** |

**ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРОСЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Автор запроса** | **КК ИПК** |
| **Дата запроса** | **14.03.2024** |
| **Приоритет запроса** | Высокий |
| **Требуемая дата решения** | **30.05.2024** |

**НАИМЕНОВАНИЕ ИЗМЕНЯЕМОГО ДОКУМЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование документа** | **Дата утверждения предыдущей версии** |
| УСТАВ ПРОЕКТА | 19.05.2023 |

**Описание предлагаемого изменения:**

Привести в соответствие стандартам и нормам описание проектного основания и внести изменения в части управления проектом.

**Влияние изменения на проект при принятии и непринятии:**

**При принятии:**

* **Влияние на цели проекта.** Уточнение и обновление проектного основания улучшит понимание целей проекта для участников, что повысит их мотивацию и продуктивность.
* **Влияние на задачи.** Четкое определение задач и стандартов позволит более эффективно распределять ресурсы и контролировать их выполнение.
* **Влияние на сроки выполнения.** При улучшении управленческих процессов ожидается повышение эффективности выполнения задач, что может сократить общие сроки реализации проекта.
* **Ресурсоемкость.** Изменение потребует дополнительного времени на разработку и согласование новой документации, возможны затраты на обучение участников новым стандартам и нормам.

**При непринятии изменения:**

* Сохранение текущих описаний и управленческих процессов может привести к несоответствиям со стандартами, что может вызвать проблемы при оценке проекта и снизить его эффективность.
* Повышенный риск недопонимания задач и целей проекта среди участников, возможное увеличение времени выполнения задач и снижение качества результатов.

**Альтернативные действия**

* **Обновить только ключевые разделы Устава проекта, которые непосредственно влияют на управление и реализацию проекта.**
* **Внедрить временные меры и корректировки, чтобы улучшить управление проектом до полной переработки документации.**
* **Провести обучение для участников проекта по существующим стандартам и нормам без изменения документации, что позволит улучшить управление проектом в краткосрочной перспективе.**

**Экспертиза руководителя проекта**

Рецензия руководителя проекта:

*«Предлагаемое изменение является важным для приведения нашего проекта в соответствие с актуальными стандартами и нормами управления проектами. Улучшение проектного основания и управленческих процессов поможет нам достичь более высоких результатов и повысить эффективность работы команды.*

*Несмотря на дополнительные временные затраты на внедрение изменений, я считаю, что их выгоды существенно перевешивают возможные риски и последствия непринятия. Рекомендую утвердить данный запрос.»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Фамилия, инициалы** | **Подпись** | **Дата** |
| Куратор проекта | Власова Л.Ю. |  | 16.03.2024 |
| Руководитель проекта | Марцинковская Е.М. |  | 16.03.2024 |
| Аналитик команды проекта | Беденко Т.Н. |  | 16.03.2024 |